## Sheet1
时间 | 工作任务 | 完成情况 | 下周任务
2018.10.24-2018.10.28 | 1.阅读OAM SDK的文档和部分代码 | 1.阅读了HINOC OAM协议，掌握了OAM帧的构成，阅读了OAM SDK的文档代码并看了OAM SDK接口函数的声明 2.阅读了Git教程 | 1.阅读OAM SDK的代码 2.熟悉使用Agent 3.kafka入门
2018.10.29-2018.11.04 | 1.阅读OAM SDK的代码 2.熟悉使用Agent 3.kafka入门 +4.阅读HINOC智能网管项目的文档 | 1.对接口函数的流程已经掌握，了解了OAM结构体，传输结构体，接口函数处理流程，数据流，但MANAGE结构体不清楚，其中涉及的双向链表用途不明 2.搭建了1V1的环境，安装Agent,并测试了示例指令 4.阅读了HINOC智能网管项目设计文档和PPT | 1.修改OAMSDK库，修改Agent程序，增加一条指令，重新编译运行，熟悉OAMSDK库的开发流程 2.阅读kafka教程 3.将kafka服务器与auto collect连接，producer生产消息，并在服务器端可以看到消息
2018.11.05-2018.11.11 | 1.修改OAMSDK库，修改Agent程序，增加一条指令，重新编译运行，熟悉OAMSDK库的开发流程 2.阅读kafka教程 3.将kafka服务器与auto collect连接，producer生产消息，并在服务器端可以看到消息 +4.阅读Agent的代码，了解命令行工具agent-pc的执行流程 | 1.增加指令的话会造成编译不通过，最后只是修改了Oam_sdk.c中的sdk_version全局变量，然后在agent输出了修改后的sdk版本号，相当于熟悉OAMSDK和Agent的编译流程 2.只是看了kafka broker的配置 3.启动zookeeper集群->启动broker服务器->启动Agent monitor->启动kafka producer->启动控制台样式的consumer->启动流处理程序data_streaming.py->启动网页服务器app_namespace.py->打开监控网页monitor.html。问题：长时间运行后Agent出错停止，egmentation fault (core dumped) 4.对agent-pc的执行流程已了解 | 1.将producer库和autotest库合成一个库，供agent调用
2018.11.12-2018.11.18 | 1.将producer库和autotest库合成一个库，供agent调用 +2.学习在linux下编译工程 | 1.阅读了autotest库和producer库的代码，理清了从代理发出自动监控命令->autotest查询设备信息，获得消息->autotest通过本地套接字将消息发给producer->producer接收消息并发给broker，两库合一库就是要去掉本地套接字 生产消息几个小时后就会出现错误：Segmentation fault (core dumped) 2.通过阅读本工程的makefile及上网查找资料，可以看懂并修改本工程的makefile，但有关编译的知识其实一知半解 | 1.debug:Segmentation fault (core dumped 2.学习编译原理
2018.11.19-2018.11.25 | 1.debug:Segmentation fault (core dumped) 2.学习编译原理 +3.复习C语言 +4.在纯净的Agent上添加monitor功能 | 1.打印日志信息的fprintf()函数出现指针异常，使用这个函数应该非常谨慎，文件用完就关 2.熟悉编译原理，可以修改及自己撰写makefile文件 3.复习了C语言变量存储的相关内容 4.在纯净的Agent上成功添加monitor功能，monitor对外只暴露启动和终止运行的接口，并且对monitor库的代码进行了梳理，对日志信息进行了分类 | 1.阅读Data_processing和Webserver的python代码 2.monitor库在不同环境下的移植 3.对monitor库的函数进行错误检查，使程序运行更健壮，启动后停止再启动时会出现异常 4.认真学习oamsdk库的C语言写法
2018.11.26-2018.12.02 | 1.阅读Data_processing和Webserver的python代码 2.monitor库在不同环境下的移植 3.对monitor库的函数进行错误检查，使程序运行更健壮，启动后停止再启动时会出现异常 4.认真学习oamsdk库的C语言写法 +5.使用Git创建自己的分支，将monitor代码传上去 | 1.已经熟悉Data_processing和Webserver的执行流程和处理方法 2.没有做 3.启动、停止、再启动已经没有异常 4.没有学 5.没有传 | 1.阅读monitor.html和chart.js的代码 2.monitor库在不同环境下的移植,交叉编译
2018.12.03-2018.12.09 | 1.阅读monitor.html和chart.js的代码 2.monitor库在不同环境下的移植,交叉编译 | 1.阅读完毕monitor.html和chart.js的代码 2.monitor库交叉编译完成 | 1.agent及其所用到的库全部交叉编译完成
2018.12.10-2018.12.16 | 1.agent及其所用到的库全部交叉编译完成 | 1.全部编译完成 | 1.学会使用TortoiseGit
2018.12.17-2018.12.23 | 1.学会使用TortoiseGit | 1.无进展 | 1.使带有monitor功能的Agent可以在板子上运行
2018.12.24-2018.12.30 | 1.使带有monitor功能的Agent可以在板子上运行 | 1.无进展，程序在板子上运行，一旦运行monitor功能，直接segment fault，原因是：函数在栈上分配过大内存而没有使用malloc,导致栈崩溃 | 1.使带有monitor功能的Agent可以在板子上运行
2018.12.31-2018.01.06 | 1.使带有monitor功能的Agent可以在板子上运行 | 1.无进展，程序一直在运行，log信息没报错，json信息也没错，但是服务器收不到消息，原因待查 | 1.使带有monitor功能的Agent可以在板子上运行
2018.01.07-2018.01.13 | 1.使带有monitor功能的Agent可以在板子上运行 2.完成user-guide-all（第二版） 3.monitor只保留必要的日志信息，其它的放入DEBUG中 4.学会使用TortoiseGit和github | 1.成功。报错no route to host,原因：服务器没关防火墙；上周的异常找到原因：其实log信息里缺少了回调函数的打印信息（说明消息发送成功与否），服务器并没有收到消息，生产者是异步模式，只是生产了消息没有将消息发送出去，需要强制让生产者把消息发送出去再进行下一步 2.完成第二版 3.调试信息全部放入DEBUG 4.学会基本使用方法 | 1.熟悉kafka的配置 2.测试kafka的压缩效果 3.开题报告
2018.01.14-2018.01.20 | 1.熟悉kafka的配置 2.测试kafka的压缩效果 3.开题报告 | 1.查阅了producer、broker、consumer的各配置项的含义 2.kafka的producer可以对消息进行压缩，压缩率可以达到23%，broker对过期消息会进行删除 3.开题报告顺利完成 | 1.对monitor进行优化 2.kafka静态库交叉编译时各平台对压缩库的支持有问题
2018.01.21-2018.01.27 | 1.对monitor进行优化 2.kafka静态库交叉编译时各平台对压缩库的支持有问题 +3.更新user-guide-all（第二版） | 1.去掉了信号和定时器，防止了时钟信号泄漏，每一个监测项目的监测间隔都可以单独设定 2.现在的librdkafka对各个平台都可以支持了，压缩方式为snappy
2018.01.28-2018.02.03 | 1.系统学习kafka | 1.学习了kafka的原理，工作流程，部署
2018.01.11-2018.01.17 | 1.搭建hadoop集群 | 1.3台完全分布式hadoop集群
2018.01.18-2018.01.24 | 1.HDFS,YARN,MAPREDUCE