## 薛晨岚
HINOC组-研究生工作情况-个人
姓名：刘雪峰
序号 | 时间段 | 工作任务 | 完成情况 | 存在问题说明 | 总体进展情况 | 下次计划
1 | 180903-180909 | 1.阅读《网络是怎样连接的》 | 1.《网络是怎样连接的》以探索之旅的形式，从在浏览器中输入网址开始，一路追踪了到显示出网页内容为止的整个过程，讲解了网络的全貌，目前已经读完，此书甚好。 | 无 | 向张存师兄询问了北京的工作内容，C语言会用到，网页制作可能需要掌握，这周把网络的相关内容重温了一遍，下周学习网页的相关基础知识 | 1.阅读《HTML5、CSS和JavaScript开发》
2 | 180910-180916 | 1.阅读《HTML5、CSS和JavaScript开发》 2.完成网络管理及故障模拟模块设计 | 1.HTML5和CSS已经看完，试着制作了静态的QQ邮箱登陆页面 2.文档已经写完 | 无 | 文档大体完成，其中考虑不足的地方需要修改 | 1.讨论网络管理及故障模拟模块设计
3 | 180917-180924 | 1.网络管理及故障模拟模块设计文档的修改 2.与张兴豪合作完成TTE端系统性能展示软件的协议设计 | 1.文档已经修改完成 2.协议设计采用TLV结构，已经完成 | 1.撰写的文档结构出现问题，语言、图例等细节方面也需要注意 | 1.文档已经告一段落 2.协议设计进一步讨论修改后就可以着手实现 | 1.协议设计的修改和实现
4 | 180925-180930 | 1.TTE端系统性能展示软件中基于UDP协议的动态链接库的实现 | 1.动态链接库已经实现，并和TTE硬件进行了测试，可以正常运行 | 1.TTE端系统性能展示软件测试时出现无法启动的情况，检查后发现是电脑的C++运行库版本太低所致，以后在编写代码时需要注意C++运行库版本 | 1.TTE端系统性能展示软件基本编写完成，后面需要做的是速度上的优化以及功能上的扩展 | 1.继续阅读《HTML5、CSS和JavaScript开发》
5 | 181001-181007 | 1.继续阅读《HTML5、CSS和JavaScript开发》 | 1.此书已经看完 | 1.此书内容有些陈旧，有些示例代码因为过时而无法运行，但本书简明易懂，操作性强 | 1.此书阅读完毕，接下来找到一本《JavaWeb入门经典》 | 1.把TTE端系统性能展示软件出现的问题，需要改进的地方整理成文档交给王媛媛师妹
6 | 181008-181014 | 1.把TTE端系统性能展示软件出现的问题，需要改进的地方整理成文档交给王媛媛师妹 2.阅读《Java Web入门经典》 | 1.周一将文档整理完成交给王媛媛师妹 2.《Java Web入门经典》基础篇已经看完，正在看核心篇 | 1.由于软件功能进行了扩展，周内和王媛媛师妹讨论了协议的扩充，以及开发中遇到的问题 2.学习了JSP语法，Javabean技术，觉得此书的内容不够深入 | 1.TTE端系统性能展示软件的开发基本交接给了王媛媛师妹 2.该书已经阅读40%左右的内容 | 1.对TTE端系统性能展示软件开发过程中遇到的问题进行讨论 2.继续阅读《Java Web入门经典》
7 | 181015-181021 | 1.对TTE端系统性能展示软件开发过程中遇到的问题进行讨论 2.继续阅读《Java Web入门经典》 | 1.王媛媛师妹开发过程很顺利 2.《Java Web入门经典》核心篇内容比较繁杂，这周梳理了之前学过的内容，并制作了几个网页 | 无 | 1.目前仍在学习该书的核心篇 | 1.继续阅读《Java Web入门经典》
8 | 181022-181028
9 | 181029-181104
10 | 181105-181111
11 | 181112-181118
12 | 181119-181125
13 | 181126-181202
14 | 181203-181209
15 | 181210-181216
16 | 181217-181223
17 | 181224-181230
18 | 181231-190106
19 | 190107-190113
20 | 190114-190120