## 刘雪峰
HINOC组-研究生工作情况-个人
姓名：刘雪峰 | 姓名：刘雪峰
序号 | 时间段 | 工作任务 | 完成情况 | 存在问题说明 | 总体进展情况 | 下次计划
1 | 180430-180506 | 1.TTE网络性能展示软件的测试与优化。2.确定王媛媛的HINOC网络管理客户端程序所实现的功能。 | 1.TTE网络性能展示软件新增了最大化按钮，对TT、RC和BE业务的速率和抖动放在两个折线图中进行展示，看起来效果比之前要好一些。2.测试的时候发现端口状态灯颜色失真，界面最大化以后页面的比例不协调，对这些问题进行了修复。3.对王媛媛实现的HINOC网络管理客户端程序进行了测试，对功能模块的设置进行了修改。 | 1.TTE网络性能展示软件配表文件解析还需要与楼上沟通，确定配表文件格式。 | 1.TTE网络性能展示软件的设计进入尾声，剩下的是测试和优化。2.王媛媛的网络管理客户端程序的编写基本完成，下周来进行测试。 | 1.TTE网络性能展示软件的配表文件解析的实现。2.王媛媛的HINOC网络管理客户端程序的最终测试。
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16