## 刘雪峰
HINOC组-研究生工作情况-个人
姓名：刘雪峰
序号 | 时间段 | 工作任务 | 完成情况 | 存在问题说明 | 总体进展情况 | 下次计划
| 180528-180603 | 开会后，任务做了调整：1.我负责将iterate模板代码进行改进。2.进行NMS开发的准备 | 1.iterate模板代码改进之后，基本实现了读取一个数据只需访问一次硬件，效率和代价得到很大提升。2.了解了NMS的通信流程和主要数据结构 | 1.在对iterate模板代码调试过程中，由于不清楚上层的调用关系，出现问题修改起来很困难 | 1.目前对表格的访问已经实现，且效率和代价满足要求。2.正在学习NMS的实现 | 1.实现一个NMS的简单demo
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16