## 刘雪峰
HINOC组-研究生工作情况-个人
姓名：刘雪峰
序号 | 时间段 | 工作任务 | 完成情况 | 存在问题说明 | 总体进展情况 | 下次计划
| 180730-180805 | 1.基于SNMP++开发包完成一个SNMP管理端，实现基本协议操作 | 1.在Win10操作系统下，用SNMP++(C++版本的开发包)开发了一个SNMP管理端，实现了Get-Request， Set-Request， Get-Next-Request，Get-Bulk，以及Trap帧的收发 | 1.SNMP++开发包在管理端的开发方面做得很完善，但是代理端的开发几乎没有相应API支持。之前的Net-SNMP开发包编译安装总是出问题，如果环境配好了是可以用Net-SNMP开发代理。 | 1.Window环境下的SNMP管理端的基本功能已经实现，可以进行演示 | 1.网管技术方案第二版的讨论 2.在SNMP++下开发管理端的过程整理成文档
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16